## 221121(월)
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.11.21(월) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 김영찬
장 소 | 대면 회의 및 Zoom |  | 작성일 | 2022.11.21(월)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건 | 프로젝트 아이템 선정, 프로세스 작성,
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. 프로젝트 선정
1) 프로젝트 아이템 결정
① 1안 : 인사 관리 ERP |  |  |  |  | 유은희
② 2안 : 헌혈증 사이트 |  |  |  |  | 박종윤
2) 인사관리 웹 페이지 결정
① 로그인 화면 구현(관리자, 직원 공통)
② 사원 등록, 사용자 정보 등록, 사원 조회 화면 구현(관리자)
③ 개인정보 조회, 급여명세서 조회 화면 구현(직원)
2. 대략적으로 구성한 테이블 설계
1) 사원 기본 정보 등록 테이블(no_emp) |  |  |  |  | 유은희
사원번호, 성명, 주민번호, 입사일, 생일, 퇴직일 등의 정보 필요
2) 사원 정보 테이블(ma_user)
사원번호, 아이디, 패스워드 등의 정보 필요
3) 부서 테이블(ma_dept)
사원번호, 성명, 주민번호, 입사일, 생일, 퇴직일 등의 정보 필요
4) 급여 계산 테이블(hr_pcalcpay)
사원번호, 연봉 등의 정보 필요
3. 기타사항
1) 테이블 설계 및 참고 화면은 업로드 된 '간단 프로세스.xlsx' 파일 확인 |  |  |  |  | 유은희
2) 앞으로의 회의 방식은 우선 비 대면 디스코드 회의로 진행
3) 팀 명 아이디어 생각해보기
4) ERP 프로그램 이름 생각해보기(ex. 하이웨어(Hiware, Highware)
5) 기본 틀에 맞는 UI 구성 가능 시 구성하기
※ 특이사항
건의사항 | 1.
2.
3.
결정사항 | 1. 프로젝트 아이템 인사관리 ERP
2. 초기 구성안으로 인사 관리, 급여 관리 화면 구현 예정
3. 회의 방식은 비대면 디스코드 접속으로 인한 회의로 진행

## 221122(화)
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.11.22(화) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | Zoom , 디스코드 |  | 작성일 | 2022.11.22(화)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건 | 역할 정하기, 화면 UI 구상 및 구현
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. 역할 정하기 |  |  |  |  | 김영찬
1) 역할
① 리더 : 강하경, 김영찬, 유은희
② PPT 제작 : 윤지우
③ 회의록 작성 : 박종윤
2. 화면 UI
1) 고유 색상 |  |  |  |  | 강하경
① 파란 계열
2) 관리자, 사용자 UI 공통화면 |  |  |  |  | 윤지우
① 좌측 : 카테고리는 글로 구성
: 카테고리쪽 배경 색상 조절
② 우측 위 : 계정 모양, 로그아웃 버튼, 메뉴 검색 등 |  |  |  |  | 박종윤
: 버튼(관리자로서 데이터 입력, 수정, 삭제, 저장할 때 쓸 버튼)(위치 고정)
③ 위 : 그라데이션 부분 -> 아이콘 넣기(저장, 삭제 추가 픽토그램) |  |  |  |  | 고지훈
3. 카테고리
1) 관리자 계정 카테고리 |  |  |  |  | 유은희 김영찬
① 인사 관리
ⅰ) 사원 등록(사원 기본정보 등록하는 화면)
ⅱ) 사용자정보등록(사원등록에 등록한 사원에 대하여 id/pw 부여하는 화면)
ⅲ) 사원조회(게시판의 형태로 등록된 사원을 조회하는 화면)
② 급여 관리
ⅰ) 급여계산
4. 기타사항
1) 화면 나누기 (테이블 vs 프레임셋) |  |  |  |  | 윤동림
프레임셋은 html 이 많아져서 복잡할 수 있음.
2) 변수명, 데이터명, 데이터타입, PK 여부 정리표 업로드 |  |  |  |  | 유은희 | 유은희
※ 특이사항
건의사항 | 1. 로그인 했을 때 공지사항이 눈에 보이면 좋겠음.
2.
3.
결정사항 | 1. 역할 정하기 진행
2. 로그인 화면 ui 결정(Search for 검색창 삭제, 위에 빈 공간 추가, 좌측 카테고리 색상 변경)
3.

## 221123(수)
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.11.23(수) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | Zoom , 디스코드 |  | 작성일 | 2022.11.23(수)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건 | 팀명 정하기, 화면 UI 구현 및 수정, DB 테이블 생성
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. 팀명 정하기 |  |  |  |  | 박종윤
1) 팀명 후보 리스트
① 후보 : ERPERP (어프어프)
② 후보 : NERP
③ 후보 : ELP
2. 화면 UI 구현
1) UI 구현 |  |  |  |  | 강하경 김영찬
① 계정 모양, 로그아웃 이미지 -> 텍스트 버튼으로 변경
② html과 css 로 ui 구현
③ 화면 상단의 그라데이션 바 높이(height) 늘리기
④ 텍스트 버튼 "조회" 추가( 추후 관리자 화면에서는 버튼 4개,
직원 화면에서는 조회버튼 1개/ 나머지 3개 비활성화 )
⑤ 카테고리 별 소문항 hover 작업
2) 주석 작업
① CSS 파일 주석 삽입 작업
3. DB 테이블 생성
1) 관리자 계정 카테고리 |  |  |  |  | 고지훈 윤동림 윤지우 유은희
① 테이블 생성
-> HR_PCALCPAY , MA_BOARD , MA_DEPT , MA_EMP , MA_JIKUP , MA_USER
② 컬럼 생성 및 PK, FK 지정
-> TABLE: MA_EMP / PK: NO_EMP , TABLE: MA_EMP / FK: NO_DEPT
-> TABLE: MA_DEPT / PK: NO_DEPT , TABLE: MA_EMP / FK: CD_JIK
-> TABLE: MA_JIKUP / PK: CD_CJIK , TABLE: MA_USER / FK: NO_EMP
-> TABLE: HR_PCALCPAY / FK: NO_EMP
4. 기타사항
1) 경로 -> com.kh.erp
2) class name 쓸 때, 맨 앞에는 어떤 오브젝트인지 쉽게 찾을 수 있게 설정하기 |  |  |  |  | 강하경
※ 특이사항
건의사항 | 1. "조회 추가 삭제 저장" 버튼 배경 하얀색으로 바꿀지 추후 논의
2. main 부분에 현 위치 표시(메뉴를 클릭했을 때 현재 어느 경로에 있는지 표시해주기.)
3. bootstrap 으로 게시판 구현안 해도 CSS로 충분히 꾸미기 가능할듯
결정사항 | 1. 팀명 결정 -> ERPERP (어프어프)
2. 관리자 홈페이지 -> ad 로 시작(admin) , 직원 홈페이지 -> emp 로 시작(employee)
3. 소메뉴 넘어갈 때는 동기방식, 조회버튼 누를 때는 비동기방식.

## 221124(목)
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.11.24(목) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | Zoom , 디스코드 |  | 작성일 | 2022.11.24(목)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건 | 주력 프로그래밍 언어 정하기, JSP 설계, DB 설계
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. 주력 프로그래밍 언어 선정 |  |  |  |  | 김영찬
1) HTML, CSS -> 강하경, 고지훈
2) Java , Spring -> 김영찬
3) JavaScript , JQuery, JSP -> 윤동림, 윤지우
4) Oracle -> 유은희, 박종윤
2. JSP 설계
1) 로그인 화면 |  |  |  |  | 강하경 고지훈 윤지우
2) 관리자 공지사항 : 상세보기, 새글쓰기, 수정
3) 관리자 인사관리 : 사원등록, 사용자정보등록, 사원조회
4) 관리자 급여관리 : 급여계산
5) 관리자 내정보
6) 직원 공지사항 : 상세보기 (댓글 기능)
7) 직원 개인정보조회
8) 직원 급여명세서조회, 급여명세서.html
9) 직원 내정보
3. DB 설계
1) 테이블 추가 생성 |  |  |  |  | 김영찬 유은희 박종윤
① 보고서 양식 테이블
② 댓글 관련 테이블(고유번호, 등록일, 작성일자, 내용, 화면출력순서)
③ 급여 기본 정보 테이블
④ 민감 정보 테이블
2) PK, FK 지정
3) 컬럼, 데이터 추가 및 수정
4. 기타사항
※ 특이사항
건의사항 | 1. 메소드는 양이 방대하여 코딩하며 만들어야 한다 -> 각자 만들며 주석 달아놓기
2.
3.
결정사항 | 1. 급여계산 테이블, 급여계산_상세 테이블 나누기. DB 재설계
2. 공지사항 게시판 형태 결정 -> 댓글 형태 (답글 X)
3. 클래스 생성 완료(Ad / Emp 를 앞에 붙여 어느 것이 관리자용/직원용인지 확인 용이하도록 결정)

## 221125(금)
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.11.25(금) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | Zoom , 디스코드 |  | 작성일 | 2022.11.25(금)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건 | UI 수정, DB 설계
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. UI 수정
1) 기본 폼 |  |  |  |  | 강하경 고지훈 김영찬 윤지우
① 조회, 삭제, 추가, 저장 아이콘 생성 및 재배치
② 내정보, 로그아웃 아이콘 생성 및 재배치
2) 공지사항 UI
① 현 위치 표시한 오브젝트와 테이블 조절 및 수정
3) 사이드 바 소메뉴 수정
① 클래스 추가 후 css 생성
2. DB 설계
1) 급여 테이블 상세 분류 |  |  |  |  | 유은희 박종윤
① 급여계산 테이블
② 지급항목 테이블
③ 공제항목 테이블
2) 컬럼 추가
① YM(귀속년월) 추가 상의
3) 개체-관계모델(ERD) 생성
3. 기타사항
1) 프로젝트 이름 수정 |  |  |  |  | 강하경
① Hi.ERP -> H! ERP
※ 특이사항
건의사항 | 1. 개인정보 테이블에 사원 연락처 컬럼 추가 생성 논의하기.
2.
3.
결정사항 | 1. HR_PCALCPAY, HR_DCALCPAY 테이블에 YM(귀속년월) 추가결정
2. 기본 UI 구성 결정
3.

## 양식
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.11.22(화) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | 대면 회의 및 Zoom |  | 작성일 | 2022.11.22(화)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건 | 프로젝트 아이템 선정, 프로세스 작성,
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1
1)
①
②
③
2)
①
②
③
2
3. 기타사항
※ 특이사항
건의사항 | 1.
2.
3.
결정사항 | 1.
2.
3.