## 221128(월)
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.11.28(월) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | Zoom , 디스코드 |  | 작성일 | 2022.11.28(월)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건 | UI 수정 및 개선, DB 수정 및 개선, 작업방식 결정
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. UI 수정 및 개선
1) UI 수정 |  |  |  |  | 강하경 고지훈 김영찬
① '공지사항' 헤더 부분 위치 조정, '사원등록' form 태그 크기 조정
② 'Menu Search' 검색창 삭제 후 팀로고 배치
③ 내정보, 로그아웃 크기 수정
2) UI 개선
① '사원등록' 폼 상단에 사진란 삽입 결정(ad_empinfo.html 파일)
② '사원명부' : 사업장 DB 정렬 기능 추가 결정 -> th 부분 클릭하면 ▲▼ 로 정렬하도록
③ '급여계산' : 위 테이블 2개는 지급/공제 , 아래쪽 테이블1개는 지급총액(총금액)
④ 급여계산버튼(버튼모양) , 조회-추가-삭제 우측상단 밑쪽에 배치
2. DB 수정 및 개선
1) DB 수정 |  |  |  |  | 유은희 윤동림 박종윤
① FK 제약조건 다시 확인하기.
2) DB 개선
① 직원용 아이디는 직원용으로 주고, 따로 시스템에 admin(관리자)계정 생성하도록 결정.
② '사업장' 관련 테이블, 컬럼 추가 결정.
③ 개인정보 쪽 phone 컬럼 추가 결정.
3. 기타사항
1) GIT HUB 그룹 생성 - 모든 팀원 JOIN 완료 |  |  |  |  | 윤지우
2) 작업방식 -> 파트별 분배 후 2인/2인/3인 으로 메뉴별 담당하기.
① 2인 : 공지사항 / 내정보 / 급여관리
② 3인 : 인사관리
3) PPT 테마 결정 및 목차 생성
※ 특이사항
: 웹 서버 (재)시작 후 첫 로그인 시도에서 loginProc.do로 접속되는 창에 대한 조치 필요
건의사항 | 1.
2.
3.
결정사항 | 1. UI 개선 -> '사원등록' 사진란 삽입, '사원명부' 정렬은 카테고리 클릭 시 액션 실행
2. DB 추가 생성 '사업장'
3. PPT 테마

## 221129(화)
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.11.29(화) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | Zoom , 디스코드 |  | 작성일 | 2022.11.29(화)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤지우, 유은희
안 건 | UI 수정 및 개선, DB 수정 및 개선, 카테고리 별 담당 결정
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. UI 수정 및 개선
1) 카테고리 수정 |  |  |  |  | 강하경 고지훈 김영찬
① '사원명부' -> '사원조회 및 수정/삭제' 로 변경
2) UI 개선
① 내정보(페이지 없이 팝업으로) : 사진, 이름, 부서, 직급, 이메일, 전화번호
② 개인정보조회(사원페이지) : 사진, 사원번호, 이름, 이메일, 주소지, 주민번호
, 전화번호, 입사일자, 직급
③ 급여명세서조회(사원페이지) : 뒷자리 입력 유도 문구 + 주민번호 입력 폼 + 확인 버튼
-> 주민번호가 일치할 경우 -> HTML 등장
④ 로그인 화면 UI 색상변경 및 구조 조정
2. DB 수정 및 개선
1) DB 수정 |  |  |  |  | 유은희 윤지우 박종윤
① 테이블 생성 쿼리 수정
2) DB 개선
① 테이블 'MA_BIZAREA' 추가
② 테이블 'MA_COMPANY' 추가
3. 기타사항
1) 카테고리 별 담당 결정 |  |  |  |  | 김영찬
① 공지사항(강하경, 윤지우)
② 급여관리(김영찬, 유은희)
③ 인사관리(고지훈, 박종윤, 윤동림)
※ 특이사항
: 웹 서버 (재)시작 후 첫 로그인 시도에서 loginProc.do로 접속되는 창에 대한 조치 필요
건의사항 | 1.
2.
3.
결정사항 | 1. UI 카테고리 별 들어갈 내용 결정
2. DB 테이블, 컬럼 추가
3. 카테고리 별 담당자 결정

## 221130(수)
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.11.30(수) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | Zoom , 디스코드 |  | 작성일 | 2022.11.30(수)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건 | UI 작업, Git Hub 작업, 오프라인 회의
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. UI 수정 및 개선
1) '공지사항' - 상세보기 |  |  |  |  | 강하경 고지훈 김영찬
① UI 구성 변경 → 줄 1개로 통합(번호, 제목, 작성일, 조회수)
② 댓글 테이블 추가 완료
2) '인사관리' - '사원명부 및 수정/삭제'
① UI 구성 변경 → 사원명부 컬럼 세분화
→ 사원명, 사원번호, 입사일, 퇴사일, 재직구분, 부서, 직급, 이메일, 연락처
2. Git Hub
1) 프로그램 설치 |  |  |  |  | 유은희 윤지우 윤동림
① github desktop 각 팀원 설치 완료
2) 진행 사항
① 공용작업용 마스터(master) 생성
② repository 'HiERP' -> branch 연결 완료
(내문서 -> GitHub -> HI.ERP) STS로 킬 때, HI.ERP에 launch 하기
→ 작업 후 저장하면 → desktop 에 changes 에 뜸)
3. 기타사항
1) 카테고리 별 담당 결정 |  |  |  |  | 박종윤
① 공지사항(강하경, 윤지우)
② 급여관리(김영찬, 유은희)
③ 인사관리(고지훈, 박종윤) + (추가 : 윤동림)
※ 특이사항
: 웹 서버 (재)시작 후 첫 로그인 시도에서 loginProc.do로 접속되는 창에 대한 조치 필요
건의사항 | 1.
2.
3.
결정사항 | 1. 오프라인 회의 일정 결정(목, 금)
2. UI - '공지사항' - '상세보기', '사원명부 및 수정/삭제' 확정
3.

## 양식
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.11.22(화) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | 대면 회의 및 Zoom |  | 작성일 | 2022.11.22(화)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건 | 프로젝트 아이템 선정, 프로세스 작성,
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1
1)
①
②
③
2)
①
②
③
2
3. 기타사항
※ 특이사항
건의사항 | 1.
2.
3.
결정사항 | 1.
2.
3.