## 221205(월)
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.12.05(월) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | Zoom , 디스코드 |  | 작성일 | 2022.12.05(월)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건 | UI 구현 및 검토, 개인 파트 작업
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. 화면 UI 구현 |  |  |  |  | 강하경 고지훈
1) UI 구현 및 검토
① UI 구현 완료
② UI 검토 완료
2. 개인 파트 작업 및 현재 상황
1) 개인 파트 작업 |  |  |  |  | 강하경 김영찬 고지훈 박종윤 유은희 윤동림 윤지우
① 하경: UI 작업 완성. 패키지 생성 com.kh.erp.emp.notice. DB 테이블 아직 미완성
② 영찬: 로그인 이후, 헤더 부분 "사원번호 + ㅇㅇㅇ님" 부분 테스트 중.
③ 지훈: UI 작업 완성(my box에 업로드). 스프링에 UI 이식. 사원등록쪽 유효성 체크 중.
④ 종윤: adUserInfoReg 유효성 검사 코드 생성
⑤ 은희: 급여명세서 조회 비동기로 진행 완료. Mapper 쪽에 문제 있음
⑥ 동림: adNotice 에 인사관리 하위 세부 메뉴로 들어가는 jsp 만들어놓음.
⑦ 지우: DB에 리스트들 추출 후 UI 에 삽입했는데 안 됨. 추가버튼 클릭시 새글쓰기와 연결
3. 기타사항
1) DB 변경사항 SQL문 채널에 업로드 완료 |  |  |  |  | 유은희
※ 특이사항
명세서 조회 시 사번 주민번호 치면 비동기로 급여명세서로 넘어가야함. 근데 ajax 이용하여
코딩 넣어놨는데, 에러 뜨는데 통신실패가 뜨는 이유(오라클에 이유 있을듯)
건의사항 | 1.
2.
3.
결정사항 | 1. 패키지 파일을 각자 김영찬에게 모두 보내면 취합하기
2. ma_emp 테이블 no_emp 컬럼 데이터타입 number에서 varchar2(20)으로 바뀜
3.

## 221206(화)
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.12.06(화) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | Zoom , 디스코드 |  | 작성일 | 2022.12.06(화)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건 | UI 수정, 개인 파트 작업
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. 화면 UI 수정 |  |  |  |  | 강하경 고지훈
1) UI 수정내역
① 버튼 안눌리는 현상 해결 -> z-index로 값줘서 수정하면 됨
2. 개인 파트 작업 및 현재 상황
1) 개인 파트 작업 |  |  |  |  | 강하경 김영찬 고지훈 박종윤 유은희 윤동림 윤지우
① 하경: DB 테이블 생성 후 공지사항 작업 중
② 영찬: 로그인 이후, 헤더 부분 "사원번호 + ㅇㅇㅇ님" 부분 오류 잡는 중
③ 지훈: 스프링에 UI 이식. 사원등록쪽 유효성 체크 중.
④ 종윤: adUserInfoReg 유효성 검사 완료. 사용자 정보 등록 비밀번호 일치/불일치 작업 중
⑤ 은희: Mapper 쪽에 문제 발생하여 수정 중
⑥ 동림: 사용자 정보 등록 쪽 아이디 중복체크 기능 성공(DB 연동 성공)
⑦ 지우: 새글 쓰기 작업 중. DB 연동 시 에러 발생
3. 기타사항
1) 급여 계산 부분 → 급여 계산 버튼 삭제 후 원래 있던 버튼4개 넣기 |  |  |  |  | 유은희
※ 특이사항
명세서 조회 시 사번 주민번호 치면 비동기로 급여명세서로 넘어가야함. 근데 ajax 이용하여
코딩 넣어놨는데, 에러 뜨는데 통신실패가 뜨는 이유(오라클에 이유 있을듯)
건의사항 | 1.
2.
3.
결정사항 | 1.
2.
3.

## 221207(수)
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.12.07(수) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | Zoom , 디스코드 |  | 작성일 | 2022.12.07(수)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건 | 개인 파트 작업
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. 개인 파트 작업 및 현재 상황
1) 개인 파트 작업 |  |  |  |  | 강하경 김영찬 고지훈 박종윤 유은희 윤동림 윤지우
① 하경: 공지사항 → 댓글 작업 중, boardlist.do로 직접 접속 시 튕겨내는 작업 중.
② 영찬: "사원번호 + ㅇㅇㅇ님" 부분 오류 해결, 타 팀원 에러 현상 지원
③ 지훈: 사원등록 → mapper 작성완료 후 DB에 삽입 작업 중
④ 종윤: 사용자 정보 등록 비밀번호 일치/불일치 작업완료,
⑤ 은희: 급여명세서 쪽 작업 중
⑥ 동림: 사용자 정보 등록 쪽 아이디 중복체크 기능 성공(DB 연동 성공)
⑦ 지우: 새글 쓰기 작업 진행, 현재 DB 연동 시 에러 발생
2. 기타사항
※ 특이사항
명세서 조회 시 사번 주민번호 치면 비동기로 급여명세서로 넘어가야함. 근데 ajax 이용하여
코딩 넣어놨는데, 에러 뜨는데 통신실패가 뜨는 이유(오라클에 이유 있을듯)
건의사항 | 1.
2.
3.
결정사항 | 1.
2.
3.

## 221208(목)
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.12.08(목) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | Zoom , 디스코드 |  | 작성일 | 2022.12.08(목)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건 | 개인 파트 작업
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. 개인 파트 작업 및 현재 상황
1) 개인 파트 작업 |  |  |  |  | 강하경 김영찬 고지훈 박종윤 유은희 윤동림 윤지우
① 하경: 공지사항 새글쓰기 테이블 수정(GROUP_NO 추가)
② 영찬: 지훈 DB 데이터 연동 오류 지원 및 급여명세서 작업 진행 중
③ 지훈: 사원명부 + 사원등록 연동 작업 중
④ 종윤: DB 테스트 데이터 추가 및 수정
⑤ 은희: 급여명세서-입사일자: 날짜와 시간 같이 나오는 문제 발생.(splice로 다시 해보기)
⑥ 동림: DB 연동 후 데이터 가져오기 작업(마이배티스가 DTO 못 읽는 문제 발생)
⑦ 지우: 새 오라클 파일 불러오는 작업 중
2. 기타사항
※ 특이사항
명세서 조회 시 사번 주민번호 치면 비동기로 급여명세서로 넘어가야함. 근데 ajax 이용하여
코딩 넣어놨는데, 에러 뜨는데 통신실패가 뜨는 이유(오라클에 이유 있을듯)
건의사항 | 1.
2.
3.
결정사항 | 1.
2.
3.

## 221208(목) (2)
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.12.09(금) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | Zoom , 디스코드 |  | 작성일 | 2022.12.09(금)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건 | 개인 파트 작업
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. 개인 파트 작업 및 현재 상황
1) 개인 파트 작업 |  |  |  |  | 강하경 김영찬 고지훈 박종윤 유은희 윤동림 윤지우
① 하경: mapper board 오류 수정 작업 중
② 영찬: DB 데이터 연동 오류 지원 및 급여명세서 작업 진행 지원(완료)
③ 지훈: adEmpList 작업, oracle에서 number 데이터 타입 관련 오류
④ 종윤: DB 엑셀파일 수정, SQL쿼리 작성
⑤ 은희: 급여명세서 파트(DB 데이터 끌어오기, 천 단위 표기 넣기)
⑥ 동림: adEmpList 작업, oracle에서 number 데이터 타입 관련 오류
⑦ 지우: 급여명세서 작업 진행 지원(완료), 팀원 STS 실행 오류 보조
2. 기타사항
※ 특이사항
1. SessionIntercepter 실행되지 않는 문제
2. 게시글이 삭제될 때 해당 글과 같은 b_no 를 가지고 있는 댓글도 모조리 날리는 쿼리 추가하기
건의사항 | 1.
2.
3.
결정사항 | 1.
2.
3.

## 양식
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.12.05(월) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | Zoom , 디스코드 |  | 작성일 | 2022.12.05(월)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. 팀명 정하기 |  |  |  |  | 박종윤
1)
①
②
③
2. 화면 UI 구현
1) UI 구현 |  |  |  |  | 강하경 김영찬
①
②
③
④
⑤
2) 주석 작업
①
3. DB 테이블 생성
1) |  |  |  |  | 고지훈 윤동림 윤지우 유은희
①
②
4. 기타사항
※ 특이사항
건의사항 | 1.
2.
3.
결정사항 | 1.
2.
3.