## 221212(월)
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.12.12(월) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | Zoom , 디스코드 |  | 작성일 | 2022.12.12(월)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건 | 개인 파트 작업
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. 개인 파트 작업 및 현재 상황
1) 개인 파트 작업 |  |  |  |  | 강하경 김영찬 고지훈 박종윤 유은희 윤동림 윤지우
① 하경: 공지사항 게시글 기능 구현(댓글 추가, 삭제 기능) 및 코드 수정
② 영찬: 공지사항 게시글 기능 구현 지원(댓글 추가, 삭제 기능), 급여계산 페이지 구현 작업
③ 지훈: 사용자정보등록 기능 완성(관리자 쪽)
④ 종윤: DB 수정사항 쿼리문 작성
⑤ 은희: 직원계정 급여명세서 조회 기능 구현, DB 점검
⑥ 동림: 사용자정보등록 기능 완성(관리자 쪽), 코딩 파일 취합
⑦ 지우: 공지사항 게시글 기능 구현.(날짜 순 정렬, 게시글 순 정렬) 및 코드 수정
2. 기타사항
※ 특이사항
1. SessionIntercepter 실행되지 않는 문제
건의사항 | 1.
2.
3.
결정사항 | 1.
2.
3.

## 221213(화)
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.12.13(화) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | Zoom , 디스코드 |  | 작성일 | 2022.12.13(화)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건 | 개인 파트 작업
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. 개인 파트 작업 및 현재 상황
1) 개인 파트 작업 |  |  |  |  | 강하경 김영찬 고지훈 박종윤 유은희 윤동림 윤지우
① 하경: 파워포인트 작업 지원
② 영찬: 급여계산 페이지 구현 작업
③ 지훈: 인사관리 기능 구현 완료
④ 종윤: 인사관리 기능 구현 완료
⑤ 은희: 급여명세서 페이지 작업 완료
⑥ 동림: 인사관리 기능 구현 완료, 급여계산 페이지 구현 지원
⑦ 지우: 파워포인트 작업
2. 기타사항
※ 특이사항
1. SessionIntercepter 실행되지 않는 문제
2. this.adSalDAO.selectPayList(ampaymentDTO); 쿼리의 결과가 빈 List로 나옴
3. 2m2022-12-13 16:48:40.950 WARN 1464 --- [io-8081-exec-10]
건의사항 | 1.
2.
3.
결정사항 | 1.
2.
3.

## 221214(수)
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.12.14(수) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | Zoom , 디스코드 |  | 작성일 | 2022.12.14(수)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건 | 개인 파트 작업
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. 개인 파트 작업 및 현재 상황
1) 개인 파트 작업 |  |  |  |  | 강하경 김영찬 고지훈 박종윤 유은희 윤동림 윤지우
① 하경: 파워포인트 작업 지원
② 영찬: 급여계산쪽 검색작업
③ 지훈: 파워포인트 작업 지원
④ 종윤: 파워포인트 작업 지원
⑤ 은희: 파워포인트 작업 지원
⑥ 동림: 급여계산쪽 검색작업 지원
⑦ 지우: 파워포인트 작업
2. 기타사항
※ 특이사항
건의사항 | 1.
2.
3.
결정사항 | 1.
2.
3.

## 양식
프로젝트 회의록
1. 회의개요
일 시 | 2022.12.05(월) (pm.15:30 ~ pm.21:50) |  | 작 성 자 | 박종윤
장 소 | Zoom , 디스코드 |  | 작성일 | 2022.12.05(월)
참여인원 | 강하경, 고지훈, 김영찬, 박종윤, 윤동림, 윤지우, 유은희
안 건
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. 팀명 정하기 |  |  |  |  | 박종윤
1)
①
②
③
2. 화면 UI 구현
1) UI 구현 |  |  |  |  | 강하경 김영찬
①
②
③
④
⑤
2) 주석 작업
①
3. DB 테이블 생성
1) |  |  |  |  | 고지훈 윤동림 윤지우 유은희
①
②
4. 기타사항
※ 특이사항
건의사항 | 1.
2.
3.
결정사항 | 1.
2.
3.